# Projekt kebab
Zadávající: Ing. Lucie Zachovalová
Vykonavatelé: ST.1 – Kebabos s.r.o
Popis projektu:
Hodnocení atypických kebabáren, a sezbírání dat, popsat zážitek, energii z místa a obsluhy a prezentace dat na webové stránce

Cíl projektu:
Objevení nejlepších atypických kebabů v praze

Zpracování projektu:
Zpracování obsahu bude na webové stránce ve formě blogu

Kontakt:
Daniel Mandinec (Autor a správce webových stránek): xxx xxx xxx
Jan Hrubeš (Organizátor): xxx xxx xxx
Antonín Pivoňka (Písař): xxx xxx xxx
Ondřej Douša (Datový analytik): xxx xxx xxx
Jiří Šedivý (Mecenáš): xxx xxx xxx

## Zpráva o stavu projektu
Dokument zpracoval: Ondřej Douša
Datum 1.4. 2026
### Základní informace
- Časový rozsah projektu: 4. 3. 2026 – 13. 5. 2026
- Ředitel projektu: Daniel Mandinec
### Aktuální stav
Projekt postupuje v souladu s očekáváním.
Probíhá postupné zaznamenávání dat a příprava na zpracování
Probíhá plánování dalších testování

### Předchozí průběh
- Návštěva restauračního zařízení na Hůrce (11. 3. 2026)
- Návštěva restauračního zařízení Budějovická (18. 3. 2026)

### Rizika
Riziko	Nedostatek financí	Otrava jídlem
Dopad	Nemožnost testování	Odložení dalšího testování
Řešení	Efektivní rozprostření testování	Návštěvy jen kvalitních restaurací
Pravděpodobnost vzniku	50 %	7 %
Stav	Aktuální	Aktuální

### Požadavky na změny z pohledu projektového týmu
Požadavek	Odpovědná os.	Termín	Poznámka
Více finančních prostředků	JŠ	1. 4. 2026 - 30. 4. 2026	-

## Zápis z porady 1. 4. 2026
### Přítomni:
Ondřej Douša, Jan Hrubeš, Jiří Šedivý, Daniel Mandinec
### Nepřítomni:
Antonín Pivoňka
### Zpráva o projektu
- Během porady vznikla zpráva o projektu (viz Zpráva o projektu)
- Hlavní body
  - Rizika
  - Aktuální stav
### Plán do budoucna
Testování restauračního zařízení Ječná (8. 4. 2026)
### Zápis zpracoval
Ondřej Douša